现在我来为你制定一份详细的任务计划书。

线上点餐系统 - 两周开发任务计划书

一、项目概况

| 项目名称 | 线上点餐系统 |
| --- | --- |
| 开发周期 | 2周（14天） |
| 团队人数 | 3人（A、B、C） |
| 技术架构 | ASP.NET Core WebAPI + MySQL + WinForms |
| 目标框架 | .NET 9.0 |

二、当前项目状态分析

✅ 已完成部分

| 模块 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| WebAPI 基础框架 | 100% | Program.cs、依赖注入、CORS、Swagger 已配置 |
| EF Core + MySQL | 100% | Pomelo 包已安装，数据库连接已配置 |
| 基础实体模型 | 60% | Dish、Order、OrderItem 已定义，但字段不完整 |
| DishesController | 100% | CRUD 已实现 |
| OrdersController | 80% | 基础功能完成，缺少部分字段支持 |
| 数据库迁移 | 100% | 已有迁移文件 |

❌ 待开发部分

| 模块 | 工作量 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 数据模型扩展 | 中 | A |
| 统计 API | 中 | A |
| AI 推荐 API | 高 | A |
| 顾客端 WinForms | 高 | B |
| 管理端 WinForms | 高 | C |
| 测试数据 | 低 | C |

三、数据模型差距与修改计划

需要修改的实体类

当前 Dish 模型：    
    ├── Id ✅    
    ├── Name ✅    
    ├── Category ✅    
    ├── Price ✅    
    ├── ImagePath ❌ 需新增    
    ├── SpicyLevel ❌ 需新增    
    ├── IsAvailable ❌ 需新增    
    └── Description ❌ 需新增    
         
    当前 Order 模型：    
    ├── Id ✅    
    ├── CustomerName ✅（建议改为 TableNumber）    
    ├── Phone ✅（可保留）    
    ├── Address ✅（可保留或改为 Note）    
    ├── TotalAmount ✅    
    ├── Status ✅    
    ├── CreatedAt ✅    
    ├── TableNumber ❌ 需新增    
    ├── Note ❌ 需新增    
    └── OrderItems ✅

四、详细任务分解

👤 成员 A：后端 + MySQL + AI（核心开发者）

第1-2天：基础架构完善

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 扩展 Dish 模型（添加 ImagePath、SpicyLevel、IsAvailable、Description） | 1h | Dish.cs |
| 扩展 Order 模型（添加 TableNumber、Note） | 1h | Order.cs |
| 创建 DTOs 文件夹和传输对象 | 2h | OrderCreateDto.cs 等 |
| 执行 EF Core 迁移更新数据库 | 0.5h | 新迁移文件 |
| 测试现有 API 确保正常工作 | 1h | API 测试报告 |

第3-5天：核心 API 开发

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 创建 Services 文件夹 | 0.5h | 目录结构 |
| 实现 StatisticsService（统计服务） | 3h | StatisticsService.cs |
| 创建 StatisticsController | 2h | StatisticsController.cs |
| 实现 /api/statistics/top-dishes 接口 | 2h | Top5 热销菜品 API |
| 实现 /api/statistics/revenue 接口（可选） | 1h | 营收统计 API |

第6-9天：AI 功能开发

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 研究 SiliconFlow/阿里云百炼 API 文档 | 2h | API 调用方案 |
| 创建 AIRecommendService | 4h | AIRecommendService.cs |
| 创建 AIRecommendController | 2h | AIRecommendController.cs |
| 实现 /api/ai/recommend 推荐接口 | 3h | 菜品推荐 API |
| 实现 /api/ai/suggest-operation 经营建议接口 | 3h | 经营建议 API |
| AI 功能测试与调试 | 3h | 测试用例 |

第10-14天：联调与优化

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 与 B、C 联调 API 接口 | 每日 | 问题修复 |
| 性能优化与错误处理 | 3h | 优化代码 |
| 编写 API 使用文档 | 2h | API 文档 |
| 协助部署测试环境 | 2h | 部署指南 |

👤 成员 B：顾客端 WinForms

第1-2天：项目搭建与界面设计

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 添加 Newtonsoft.Json 包引用 | 0.5h | csproj 更新 |
| 创建 ApiHelper 静态类（HttpClient 单例） | 1h | ApiHelper.cs |
| 创建菜品模型类（DishDto、OrderDto 等） | 1h | Models 文件夹 |
| 设计主窗体布局（菜单展示区、购物车区、推荐区） | 3h | Form1.Designer.cs |
| 设计菜单卡片控件 | 2h | DishCard UserControl |

第3-5天：核心功能开发

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 实现获取菜品列表功能 | 2h | LoadDishes() |
| 实现菜品展示（带图片、价格、辣度标识） | 3h | ShowDishes() |
| 实现购物车功能（添加、删除、修改数量） | 4h | Cart 功能 |
| 实现购物车金额计算 | 1h | CalculateTotal() |
| 实现下单功能（桌号、备注） | 3h | SubmitOrder() |

第6-9天：高级功能开发

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 实现菜品分类筛选 | 2h | FilterByCategory() |
| 实现菜品搜索功能 | 2h | SearchDishes() |
| 调用 AI 推荐接口 | 3h | GetRecommendation() |
| 设计推荐展示 UI | 2h | 推荐区域 |
| 实现订单状态查询 | 2h | CheckOrderStatus() |
| 异步处理与 UI 线程安全 | 2h | Invoke 更新 |

第10-14天：优化与联调

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| UI 美化与交互优化 | 4h | 美化界面 |
| 异常处理与提示 | 2h | 错误提示 |
| 与 A 联调所有接口 | 每日 | 问题修复 |
| 测试完整下单流程 | 3h | 测试报告 |

👤 成员 C：管理端 WinForms + 测试数据

第1-2天：项目搭建与界面设计

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 添加 Newtonsoft.Json 包引用 | 0.5h | csproj 更新 |
| 复用/创建 ApiHelper 类 | 0.5h | ApiHelper.cs |
| 设计主窗体 TabControl 布局 | 2h | 主窗体框架 |
| 设计「菜品管理」Tab 页 | 2h | 菜品管理界面 |
| 设计「订单管理」Tab 页 | 2h | 订单管理界面 |
| 设计「统计分析」Tab 页 | 2h | 统计分析界面 |

第3-5天：菜品与订单管理

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 实现菜品列表展示 | 2h | ShowDishes() |
| 实现添加菜品功能（含图片选择） | 3h | AddDish() |
| 实现编辑菜品功能 | 2h | UpdateDish() |
| 实现删除菜品功能 | 1h | DeleteDish() |
| 实现订单列表展示 | 2h | ShowOrders() |
| 实现订单状态修改 | 2h | UpdateOrderStatus() |

第6-9天：统计与 AI 功能

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 调用统计 API 获取热销数据 | 2h | GetTopDishes() |
| 使用 Chart 控件绘制柱状图 | 4h | 热销图表 |
| 调用 AI 经营建议接口 | 3h | GetSuggestion() |
| 设计建议展示区域 | 2h | 建议展示 UI |
| 实现数据刷新功能 | 1h | RefreshData() |

第10-14天：测试数据与文档

| 任务 | 预计时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 准备 6-8 个测试菜品数据 | 2h | 测试数据 SQL/JSON |
| 准备 3-5 个测试订单数据 | 1h | 测试订单 |
| 准备菜品图片素材 | 2h | 图片资源 |
| UI 美化与优化 | 3h | 美化界面 |
| 与 A、B 联调测试 | 每日 | 问题修复 |
| 制作 PPT 演示文稿 | 4h | 演示 PPT |
| 录制演示视频 | 2h | 演示视频 |

五、两周时间线总览

第1周（Day 1-7）    
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    
    │  Day 1-2: 基础搭建                                                  │    
    │  ├── A: 扩展数据模型、执行迁移                                       │    
    │  ├── B: 顾客端项目搭建、主界面设计                                   │    
    │  └── C: 管理端项目搭建、TabControl 布局                              │    
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    
    │  Day 3-5: 核心功能开发                                              │    
    │  ├── A: 统计 API、Services 层                                       │    
    │  ├── B: 菜品展示、购物车、下单功能                                   │    
    │  └── C: 菜品 CRUD、订单管理                                         │    
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    
    │  Day 6-7: 高级功能开发                                              │    
    │  ├── A: AI 服务开发                                                 │    
    │  ├── B: 分类筛选、AI 推荐调用                                       │    
    │  └── C: 统计图表、AI 建议展示                                       │    
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    
         
    第2周（Day 8-14）    
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    
    │  Day 8-10: 功能完善                                                 │    
    │  ├── A: AI 功能完善、API 文档                                       │    
    │  ├── B: 订单状态查询、UI 优化                                       │    
    │  └── C: 数据刷新、UI 美化                                           │    
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    
    │  Day 11-12: 联调测试                                                │    
    │  ├── 全员: 接口联调、问题修复                                        │    
    │  └── C: 准备测试数据                                                │    
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    
    │  Day 13-14: 收尾工作                                                │    
    │  ├── 全员: 最终测试、Bug 修复                                        │    
    │  ├── C: 制作 PPT、录制演示视频                                       │    
    │  └── 全员: 项目演示准备                                              │    
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

六、每日站会安排

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 每日上午 | 15分钟站会，汇报昨日进度、今日计划、遇到的问题 |
| 每日下午 | 代码提交，推送到 Git 仓库 |
| 每日晚间 | A 同步 API 变更给 B、C |

七、关键里程碑

| 里程碑 | 日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1: 数据库设计完成 | Day 2 | 所有表创建成功，迁移无报错 |
| M2: 核心 API 可用 | Day 5 | 菜品、订单、统计 API 测试通过 |
| M3: 顾客端可下单 | Day 7 | 完整下单流程跑通 |
| M4: 管理端可管理 | Day 9 | 菜品、订单管理功能正常 |
| M5: AI 功能可用 | Day 10 | 推荐和建议接口返回正确结果 |
| M6: 系统联调完成 | Day 12 | 三端联调无阻塞性问题 |
| M7: 项目交付 | Day 14 | 演示通过，文档齐全 |

八、风险与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI API 调用失败 | 中 | 高 | 准备备用方案（本地模拟推荐） |
| 数据库连接问题 | 低 | 高 | 使用本地 MySQL，提前测试 |
| WinForms 异步问题 | 中 | 中 | 参考 Invoke 模式，多测试 |
| 时间不足 | 中 | 高 | 优先核心功能，AI 可简化 |

九、技术要点提醒

1. WinForms 异步更新 UI

private async void BtnLoad_Click(object sender, EventArgs e)    
    {    
        var dishes = await ApiHelper.GetDishesAsync();    
        this.Invoke((MethodInvoker)delegate    
        {    
            dataGridView1.DataSource = dishes;    
        });    
    }

2. HttpClient 单例模式

public static class ApiHelper    
    {    
        public static HttpClient Client { get; } = new HttpClient    
        {    
            BaseAddress = new Uri("http://localhost:5000/")    
        };    
    }

3. AI API 调用示例

public class AIRecommendService    
    {    
        private readonly string _apiKey;    
        private readonly string _apiUrl;    
            
        public async Task<string> GetRecommendationAsync(List<CartItem> items)    
        {    
            // 调用 SiliconFlow / 阿里云百炼 API    
        }    
    }

十、交付清单

| 交付物 | 负责人 | 完成日期 |
| --- | --- | --- |
| WebAPI 源码 | A | Day 14 |
| MySQL 数据库脚本 | A | Day 14 |
| 顾客端源码 | B | Day 14 |
| 管理端源码 | C | Day 14 |
| 测试数据 | C | Day 12 |
| API 文档 | A | Day 12 |
| 演示 PPT | C | Day 14 |
| 演示视频 | C | Day 14 |

祝你们开发顺利！如有问题随时沟通。